## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
1 | Analisis / Diseño del Software | 6 dias | 2 PERSONAS | Valor SP | Valor Dias
1.1 | Diseños de Pantallas | 4 | Pieranyela | 1 | 1
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 2 | Brian | 3 | 8
2 | Desarrollo del Software | 15 dias | 2 PERSONAS | 5 | 16
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 7 | Jenrry, Dereck | 8 | 20
2.2 | Desarrollo del Backend | 2 | Dereck, Jenrry
3 | Capacitación | 4 dias | 2 PERSONAS | RECURSOS HUMANOS
3.1 | Documentación de Usuario | 2 | Pieranyela, Eduardo | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
|  |  |  | DEV JR | 1000 | DJR
4 | Costos | 4 dias | 1 PERSONAS | DEV SENIOR | 3000 | DSR
4.1 | Elaboracion de los Costos | 2 | Jennifer | GRAPHIC DESIGNER | 2000 | GDR
|  |  |  | ANALISTA | 1500 | ANL

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA | COSTOS
ANL | 30000
DJR | 7000
DSR | 300000
GDR | 8000
LICENCIAS | COSTOS
MS SQL SERVER 2016 R2 | 80000
SERVIDORES | COSTOS
AWS EC2 (VIRTUALES) | 175000
COSTOS ESTIMADOS | 600000
CONTINGENCIA (5%) | 17250 | 345000
TOTAL | 617250 | RD$
| 11284.2779 | USD